2026年蕭壠文化園區【藝陣主題活動】藝文勞務採購案

需求說明書

- 前言與目的

臺南蘊藏豐富的藝陣文化，種類與數量居全國之冠，素有「眾神之都」之美譽。位於蕭壠文化園區的臺南藝陣館，致力於推廣藝陣文化教育與傳承，透過展示與詮釋，呈現陣頭文化的藝術美學與信仰內涵。本次活動以藝陣館為核心，規劃藝陣展演、藝陣博覽會、文化走讀導覽及互動闖關等多元內容，串聯在地文化與群眾參與，展現藝陣文化的歷史深度與當代活力。期盼透過豐富多元的參與形式，吸引親子及各年齡層走入藝陣文化，深化地方認同，並促進傳承與交流，打造具臺南特色的藝陣文化盛會。

- 活動地點及時間

活動地點：蕭壠文化園區

活動時間(暫定)：

      - 藝陣主題活動日：2026年9月12日(六)至13日(日)，共2日。

      - 藝陣博覽會展覽：2026年9月12日(六)至9月30日(三)。

- 辦理單位

指導單位: 文化部

主辦單位：臺南市政府

承辦單位：財團法人台南市文化基金會

肆、需求內容

- 活動規劃與執行

  - 藝陣博覽會

    - 博覽會定位與空間規劃：廠商應於園區指定廊道空間，規劃策辦靜態主題特展。展覽須具備「沉浸式」氛圍營造，透過空間佈置與動線引導，將廊道轉化為敘事空間，帶領民眾由淺入深認識臺灣（臺南尤佳）藝陣文化，並與廊道末端之「臺南藝陣館」進行內容銜接與視覺整合。

    - 展出內容與呈現規格：展覽應至少包含8組臺灣（臺南尤佳）代表性藝陣之介紹。呈現方式應採多層次空間配置，廠商得彈性運用多元媒材（如視覺看板、情境裝置/文物、感官互動或數位內容等）進行整體空間轉化，打造為具備故事性與感官吸引力的藝陣博覽會。

    - 專業顧問機制：為確保展覽及活動資訊、田野調查及文化內涵之正確性，廠商須聘請至少1名具備臺南在地文化、藝陣、廟宇特色或民俗研究背景之專案顧問，負責審核整體活動、博覽會文案、導覽內容並諮詢專業問題，以落實地方文化特色之深度轉譯與精確傳達。

    - 施作要求與品質管理：廠商須負責藝陣博覽會之整體企劃、企劃撰寫（須經機關審核）、空間設計、場地施作及展期間之維護管理。展場設計應考量空間之通風、動線順暢度及戶外環境之耐用性，並確保不影響原有建築結構與遊客通行安全。

  - 藝陣主題表演團體展演

    - 團隊邀約與規劃：邀請至少6場在地藝陣（每日3場），須含附件名單內至少2組，最終演出名單應經工作會議確認。展演團體應涵蓋臺灣（臺南尤佳）在地傳統陣頭或戲曲，內容需結合在地特色並規劃觀眾互動；廠商須於演出7日前提交團體簡介與節目內容供行銷使用。

    - 現場執行與軟硬體支援：廠商負責整體演出執行，包含團體聯繫、費用支應、交通接駁及專業音響設備（展演無需求則免）。每場須配置專責控場人員及具備藝陣文化基礎之主持人，負責開場、流程串接及突發狀況處理，以確保文化推廣效果與舞台氛圍。

    - 團隊接待與場地維護：廠商應提供表演團體充足茶水，並負責場地佈置、休息區安排、彩排引導、道具維護及環境復位。涉及傳統陣頭之展演，廠商應指派專人協助行政支援，展現對藝師之尊重。

  - 藝陣主題闖關活動

    - 關卡設計與互動內容：應規劃至少4個藝陣文化關卡及2個蕭壠相關關卡，設計內容須具備知識性、趣味性及話題性。關卡建議不限於：藝陣博覽會內容、陣頭走位教學、臉譜文化認讀、兵器/道具操作體驗及陣頭術語教學、糖廠記憶 QA等。廠商須確保單日參與總人數達100人次，另應為參與之民眾準備可配戴式之識別，讓參與者在園區闖關時時具備高度辨識性，吸引其他遊客關注並詢問。

    - 闖關機制與誘因規劃：廠商應負責闖關相關物件之製作，可結合文宣之闖關地圖（或數位卡）、關卡指示牌及限量藝陣小禮（作為完成獎勵）。闖關設計應考量不同年齡層之參與難易度，並透過引導人員與教具（如角色配件、圖卡、投票牌等）營造沉浸式氛圍。

    - 人力配置與場域維運：每處關卡須配置至少1名具備文化背景或活動帶領經驗之工作人員，負責流程解說與秩序維護；另應配置1名專責巡場人員，負責突發狀況處理、物資補給、器材管理及場域復位。廠商應於每日活動開始前20分鐘完成場佈，並於結束後恢復場地整潔。

  - 蕭壠藝陣文化走讀及講座

    - 導覽路徑與內容：

          - 廠商應規劃以「藝陣博覽會」及、「臺南藝陣館」為核心之走讀路線。導覽內容須深入淺出，每場導覽時間至少30分鐘，單場參與人數以12至15人為原則，每日2場，共4場。

          - 專業導覽人力要求：廠商應邀請具備臺南在地文化背景、藝陣專業知識或導覽經驗之導覽員。導覽員需具備良好的群眾溝通能力，並能針對不同族群調整解說深度。導覽過程中應配備移動式無線導覽系統（耳機麥克風），以維持參觀環境之品質與導覽清晰度。

          - 創意互動及【陣頭練功房】：走讀行程之終點可加入園區「陣頭練功房」或其他互動環節（約5分鐘），透過互動小遊戲強化參與感。

          - 行政支援與安全管理：廠商應負責參與名額之預約統籌、現場報到管理及小禮物(或識別)發放；活動期間應配置1名隨隊人員負責隊伍秩序引導、突發狀況處理及館內參觀動線之協調，不影響一般遊客參觀及館內文物安全。

    - 講座規劃與內容：

          - 應規劃辦理至少5場次（活動日1場及教育推廣專案4場）藝陣專題講座。內容須邀請藝陣或民俗學者，針對「藝陣主題」或「地方廟宇文化」進行分享。每場講座至少45分鐘，單場人數至少15人。

          - 講師須具備在地藝陣傳承身分、學術研究實績或具代表性之文化推廣經驗，講師名單應經機關同意後邀請。

          - 廠商應負責講座場地之選定、佈置、宣傳及設備之準備與操作，並提供參與民眾簡要之課程講義或QA有獎徵答。

    - 教育推廣專案：【偏鄉/非山非市學校深度走讀】

- 服務對象與場次：於藝陣博覽會期間（9/12-9/30）另行規劃辦理4 至6場次，邀請臺南市內「非山非市」或「偏鄉地區」之學校師生來園區參與。每場次活動時間總計2.5小時（含1.5小時深度走讀及陣頭練功房環節），並為參與師生投保相關保險。

- 交通接駁、餐點及記錄：須負責學校接洽、往返之遊覽車交通、現場接待及引導，並應依活動時段提供每位參與學童/老師至少一份餐點(或餐盒)，並照片全程紀錄至少8張。

- 深度走讀內容：內容應針對學生族群進行設計，整合「藝陣博覽會」、「臺南藝陣館」及「蕭壠糖廠歷史」進行深度導覽，並安排1場講座，另可結合園區「陣頭練功房」或其他互動設施，以寓教於樂方式落實藝陣文化紮根。

- 專業配置與安全：廠商須負責與校方溝通聯繫、行程安排及保險投保，且每場次除專業導覽老師外，須配置至少1名隨隊助理，確保學童參訪安全與動線順暢。

- 行政授權：廠商應負責彙整校方之「出校參與活動同意書」及「肖像權使用授權書」。授權形式可由家長個別簽署，或由校方統籌出具「集體參與暨授權證明」，確保所有參訪程序符合校方規範並獲法定監護人同意，相關證明影本須留存供機關備查。

  - 市集及延伸內容

    - 服務台運作與現場管理：廠商應設置活動總服務台，負責每日市集巡檢、攤商簽到、現場諮詢及突發狀況處理。須建立完善的溝通機制與拍照登記制度，確保活動期間活動諮詢、攤商管理與民眾服務之品質與秩序。

    - 街頭藝人互動演出：每日應於市集時間安排至少1組雜耍或藝術類街頭藝人於市集區域互動演出。演出名單應具多樣性，避免同組藝人連續兩日重複演出，並負責藝人接待與現場控場。

    - 市集規模與攤位組成：廠商應規劃打卡區與用餐休憩區，並負責整體空間佈置、導引及維護管理，每日市集規模建議至少35攤（含餐車最多4台），類別涵蓋：藝術相關、佳里在地相關、文創手作及風格美食相關，整體風格應與園區藝文調性相容。

※經費與營運說明：市集攤位之招募、設施（如帳篷、桌椅）及營運成本由廠商自行辦理，機關不支付市集營運經費亦不介入盈虧，惟廠商須確保整體市集之品質與秩序。

  - 其他加值服務(非強制項目)

廠商可另行提出本案之創意回饋項目以更豐富藝陣主題活動，回饋項目請以配合本案執行內容之效益沿伸為優先。

- 活動周邊事項

- 活動效益評估及調查

廠商應針對活動參與者辦理滿意度及文化認知調查，有效問卷須達100份。問卷內容應涵蓋參與回饋、文化理解度及再參與意願等（約8-10題），並提供可編輯之原始檔案，須規劃問卷發放機制（如QR Code 搭配簡單誘因），並於活動結束後彙整分析成果，納入成果報告作為後續辦理之參考。

- 記者會

    - 企劃與流程控管：負責記者會整體設計（含主持人）、主持稿撰寫、Run-down 規劃及貴賓(含周邊廟宇、展演單位、學校-)邀約接待，並須針對藝陣主題設計吸睛之開場亮點或啟動儀式、活動伴手禮（或茶水）至少100份。

    - 視覺呈現與佈置：主視覺背板、Truss 結構、手舉牌及象徵性藝陣道具之設計與輸出。佈置應強調「拍照吸引力」，確保在媒體鏡頭下具高度識別性與文化特色。

    - 媒體聯繫與記錄：負責新聞稿撰寫、媒體邀約與接待，並提供高品質影像紀錄（含15張精選公關照及全數原始檔），以確保活動曝光成效。

- 專案統籌與行政支援（全案管理）

    - 行政與執行管理：廠商須指派專責窗口負責全案進撤場、流程控管與場地調度，並設置服務台執行民眾諮詢與動線引導。執行期間應整合園區既有展演資訊（如水舞、既有展覽等）進行聯合宣傳，並落實每日場復清潔、設施巡檢與設備保管責任，確保場域安全與環境整潔。

    - 主/副活動名稱、主視覺設計及其他輸出：廠商須發想具藝陣文化意涵之活動名稱，並統籌整體主視覺，延展應用於線上社群、紙本文宣、導引牌面及禮贈品包裝，確保全案視覺一致性。此外，應依各活動場域性質進行主題佈置（如戶外山牆*1、小火車*1、單透布*3、大型資訊輸出版面*1、Truss、各活動指引地貼等及地面導引地貼等），負責所有機關要求之輸出物之設置、結構安全測試與巡檢維護，營造沉浸式活動氛圍。

    - 藝陣文化文宣與禮贈品開發：廠商應規劃並製作具藝陣文化特色之文宣與禮贈品，包含活動摺頁（至少1,000份）、用於活動之小型贈品（至少600份）及明顯識別(至少600份)、問券誘因(至少120份)；所有設計須符合活動調性並明確標示園區名稱，結合實用性、環保與文化趣味，以有效強化記憶點與互動意願。

    - 安全保障與其他服務：廠商須依法投保公共意外責任險及相關保險，並於活動期間每日配置醫護1名、義交（警）2名負責安全管理。此外，須負責全體工作人員之餐飲茶水與現場環境清潔維護，並備妥完整雨天應變方案與各項維護紀錄，確保活動全程安全平順。

    - 媒體推廣與社群行銷：廠商應撰寫並發布至少 3 篇新聞稿（前期宣傳、中期亮點、後期成果），並負責園區社群平台之維運。活動前兩週起須每週發布至少3篇貼文介紹活動，活動期間每日應更新臉書及IG各至少2篇貼文（活動開始前/後）及4–6則限時動態，內容須包含影音花絮與 Reels 短影音，並於活動結束後提供完整成果彙整與分析報告，以確保活動曝光與行銷成效。

伍、預期效益

      - 深化藝陣美學認知，建立在地文化認同：

透過沉浸式廊道特展與專業走讀導覽，將傳統藝陣轉譯為易於大眾吸收的敘事空間，預計提升參與民眾對臺南藝陣文化之起源、編制與藝術價值的深度理解，進而強化在地文化認同感與保存意識。

      - 活化園區展演空間，帶動社群傳播效益：

結合大型視覺裝置與互動式集章機制，串聯園區內外場域（如臺南藝陣館、14倉 、戶外劇場等），營造高品質之沉浸式氛圍，吸引民眾自發性於社群媒體（FB、IG）分享擴散，提升蕭壠文化園區之品牌識別度與觀光人次。

      - 落實文化扎根教育，促進區域文化平權：

藉由校園推廣專案，主動邀請非山非市及偏鄉學校參與深度走讀，縮短城鄉藝文資源差距；將藝陣文化從單純觀賞轉化為體感學習，使傳統文化得以在學生族群中紮根，達成文化永續傳承之目標。

陸、其他注意事項

        - 投標廠商服務建議書撰寫內容，投標廠商應依下列事項撰寫服務建議書一式7份(均以A4尺寸列印裝訂成冊)，總頁數以雙面列印含封面不超過30頁，封面或內頁正文前，應記載採購案名稱、廠商名稱、負責人名稱及其聯絡方式(電話或E-MAIL或其他可供連洽知之方式)、本案聯絡人及其聯絡方式(未載者，將聯絡負責人)，本機關將依所載聯絡資訊通知評選作業事宜。內容應包括以下：

  - 活動主題與主視覺規劃：包含活動名稱命名（主、子活動）、主視覺設計及其延伸應用、場域氛圍營造與各類輸出物佈置之具體規劃。規劃並說明各活動預計辦理內容與形式及邀請之表演團體，並製作規劃時程表。

  - 活動執行內容說明：說明各項主題活動（展演、博覽會、走讀導覽、闖關、市集）之內容形式、預計邀請之團體名單、校園推廣專案（含接駁與餐飲統籌）、闖關及互動機制及禮贈品開發設計。

  - 媒體行銷與專業顧問：規劃新聞稿與社群維運（含Reels短影音規劃）、媒體邀約及專案顧問聘請規劃（說明顧問資歷與預計協助事項）。

  - 工作期程與組織團隊：包含整體作業流程規劃（含進撤場與雨備）、人力配置與醫護/義交安全管理計畫、廠商及主要工作人員（含專案窗口）之相關履約經驗與實績。

  - 經費預算分析：請參考本案招標文件之估價表，廠商規劃可依需求增列細項

  - 其他加值項目(如有，由投標廠商自提)。

        - 細部工作計畫書

      - 廠商應指定專責工作小組成員負責本案之執行，且須確實掌握活動執行進度，並於履約期間安排1名總聯絡人負責與機關聯繫，處理相關事務。

      - 廠商應於決標日起15個日曆天內提送細部工作計畫書（一式3份，含光碟或電子檔），內容應包含：計畫目標、執行團隊與顧問名單、活動與進撤場時程表、主視覺與 LOGO 提案、各活動細部執行方案（含記者會、校園推廣教育推廣及接駁規劃、活動命名、表演名單）、視覺與禮贈品製作規劃、社群與影音宣傳排程、人流導引與安全保險機制、問卷設計與預期成效回收。內容不得背離服務建議書並應納入評選委員建議事項，經機關核定後據以執行。

三、 成果報告書：

- 活動總覽與摘要：包含封面、活動摘要（300字內亮點概述）、辦理目標、執行總時程及場域配置圖。

- 視覺行銷與推廣紀錄：彙整主視覺設計理念、各類宣傳品與禮贈品照片、新聞稿發布列表、社群維運紀錄（含 FB/IG 發文與 Reels 影音成果）。

- 分項活動執行成果：依各主題活動（表演、博覽會、走讀、記者會等）分項呈現，內容包含：活動簡介、參與人數統計、精選活動照片（每項至少10張）及民眾參與亮點。

- 效益評估與問卷分析：總參與人次統計、問卷滿意度分析（基本資料與質性回饋）、整體執行效益觀察及未來推廣建議。

- 附錄與行政證明：包含保險證明、醫護/義交支援紀錄、專業顧問審核紀錄、表演團體名單、公播授權證明、簽到表及問卷範本等必備附件。

柒、 權利義務規範

- 本計畫完成之文件及電子媒體，其著作權智慧財產權均屬主辦機關所有，如含有第三者開發之服務或產品(或無法判斷是否為第三者之服務或產品時)，應保證(或提供授權證明文件)其使用之合法性(以符合中華民國著作權法規範為準)，於本案契約期程規範下，同時授權予本機關，如隱瞞事實或取用未經合法授權使用之識別標誌圖表及圖檔等，致使本機關遭受任何損失或聲譽損害時，簽約廠商應負一切損害賠償責任(含訴訟、律師費用及一切損害賠償)。

- 媒體宣傳(倘有)需依照政府機關政策文宣規劃執行注意事項及預算法第62條之1規定原則，無論係以何種型態辦理，均應明確標示「財團法人台南市文化基金會」，並不得以置入性行銷方式進行。

- 政策及業務宣導(含四大媒體宣傳)應依照預算法第六十二條之一執行原則辦理，明確標示「財團法人台南市文化基金會 廣告」。

- 廠商尋求其他贊助協力單位，配合辦理之方案須經機關同意。

- 得標廠商應遵照各項勞工安全規定及政府安全衛生相關法規規定。

- 契約所含各種文件內容有不一致之處，本採購契約優於招標文件內之其他文件。

- 其餘事項請詳閱本採購投標須知，並依政府採購法及相關法規辦理。

- 得標廠商應充分瞭解並配合機關辦理活動期間，因應政策需求、園區協調或現場實際狀況所進行之臨時性內容調整（例如：時程微調、節目內容補強、突發公共性活動配合等），包含但不限於新增人力調度、場地佈置微調、視覺輸出補件、簡易物料增補、流程順延所需支援…等臨時應變工作。

- 上述臨時性支出應由廠商於投標時即自行納入整體預算編列與成本控管規劃中，機關不另行支付額外追加費用。廠商應於投標前審慎評估活動執行彈性、人力資源配置與突發狀況應變能力，以確保全案執行期間能依機關指示彈性調整與即時配合，不得以任何理由拒絕執行合約內合理調整事項。

- 不可抗力事項之處理說明：
如遇颱風、地震、豪雨等天災，或其他不可歸責於廠商之不可抗力因素，致使活動無法如期舉行，廠商應於事發後7日內來文陳報說明延期或異動之具體原因與應變計畫，並提出建議之延期期程或替代方案，供機關審酌核定。