2026年蕭壠文化園區【藝陣主題活動】藝文勞務採購案

招標說明書

- 計畫目的：

臺南蘊藏豐富的藝陣文化，種類與數量居全國之冠，素有「眾神之都」之美譽。位於蕭壠文化園區的臺南藝陣館，致力於推廣藝陣文化教育與傳承，透過展示與詮釋，呈現陣頭文化的藝術美學與信仰內涵。本次活動以臺南藝陣館為核心，規劃藝陣展演、藝陣博覽會、文化走讀導覽及互動闖關等多元內容，串聯在地文化與群眾參與，展現藝陣文化的歷史深度與當代活力。期盼透過豐富多元的參與形式，吸引親子及各年齡層走入藝陣文化，深化地方認同，並促進傳承與交流，打造具臺南特色的藝陣文化盛會。

- 工作地點：蕭壠文化園區(臺南市佳里區六安里六安130號)。

- 活動時間(暫定)：

      - 藝陣主題活動日：2026年9月12日(六)至13日(日)，共2日。

      - 藝陣博覽會展覽：2026年9月12日(六)至9月30日(三)。

- 採購金額：新臺幣145萬元整(含稅)。

- 履約事項：

(一)專案統籌：活動整體規劃、現場執行與流程控管。

(二)活動設計執行、主視覺設計及場地佈置：藝陣團體展演、藝陣博覽會、藝陣文化走讀及講座、市集、記者會、問券分析、成果提供、現場活動完畢需完成場地復原及環境清理及相關活動支援事項…等。

(三)注意事項：

(1)廠商於著手製作前需與機關充分溝通，避免不符需求。

(2)活動相關之參與費用、收退押金等，應事前與機關充分溝通後，由廠商規劃、招生及執行辦理。

(3)廠商因履行契約所完成之各項工作成果，其版權及著作權歸屬廠商所有，但其成果可供機關作為宣傳行銷之用途。

- 計畫時程及契約價金給付條件：本案採書面驗收。

(一) 第一階段─規劃設計：

廠商自決標日起15個日曆天內，函送本案計畫書等書面資料(彩色列印含光碟，一式3份)，經機關核可後，憑證撥付契約總價金之40%，內容須包含活動規劃設計、主視覺設計、環境佈置規劃、工作執行期程等。

(二) 第二階段─施作執行：

於機關同意第一階段規劃設計後，廠商應於完成所有履約標的物之日起15個日曆天內，提送全案成果報告書。等書面資料與電子檔(彩色列印含光碟片，一式3份):含影像檔與論述文字稿，需含PDF檔與Word格式；照片影像檔須為JPG檔；內容並含辦理情形與現場照片；主視覺設計檔須為為原始格式的可編輯電子檔)函送機關審查，經機關驗收通過且無待解決事項後，憑據撥付契約價金之60%，成果報告書內容應至少包含：

a.全案所有文字論述、設計規劃圖檔與影像最終完稿檔案。

b.各項主題活動說明(含問券調查)及相關圖說。

c.全案執行成果及分析與相關影像紀錄。

七、附則：本招標說明書視為契約之一部分，與契約有同等效力。